

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Тельминского муниципального образования**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 14.02.2024 г.  |  | №57  |
|  | р. п. Тельма |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» **за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Тельминского муниципального образования от 01.09.2023 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации городского поселения Тельминского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования, администрация городского поселения Тельминского муниципального образования,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы» за 2023 год, согласно приложения;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Тельминского муниципального образования.

Глава городского

поселения Тельминского

муниципального образования М.А.Ерофеев

Приложение

к постановлению администрации Тельминского муниципального образования

от 14.02.2024 г. № 57

**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий.**

Муниципальная программа городского поселения Тельминского муниципального образования «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения Тельминского муниципального образования № 379 от 11.11.2019 г. (в редакции постановления №202 от 28.08.2020, №317 от 30.12.2020г., №270 от 17.11.2021 г.№294 от 17.10.2022г., № 149 от 15.05.2023 г., №177 от 15.06.2023 г.)

Цель программы – Совершенствование путей формирования экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования.

Задачи муниципальной программы- 1. Организация деятельности главы администрации городского поселения Тельминского муниципального образования;

2. Обеспечение функционирования администрации

городского поселения Тельминского муниципального образования;

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования при выполнении части полномочий городского поселения по вопросам местного значения.

4. Улучшение качества деятельности рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов и осуществлению финансового контроля городского поселения Тельминского муниципального образования;

5. Улучшение условий деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг;

6. Улучшение доступа информации до населения Тельминского муниципального образования.

7. Поддержка по развитию малого и среднего бизнеса.

Приложение 1

**Выполнение основных мероприятий подпрограмм.**

Фактическая (достоверная) информация по реализации программы представлена в таблице №1

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы**  | ведомство | целевая статья | план на 2023 гтыс.руб. | Исполнено Тыс. руб. |
| **1.Муниципальная программа «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»** | 901 | 710 00 20 110 | **18937** | **17022,8** |
| Подпрограмма № 1. «Обеспечение функционирования главы и администрации городского поселения Тельминского муниципального образования»; | 901 | 711 00 20 1100 | **2728** | **2758** |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Тельминского муниципального образования» | 901 | 712 00 20 1100 | **16209** | **14264,8** |

 Исполнение указанной муниципальной программы составило в сумме **17022,8**руб., или 90 процентов к утвержденному плану расходов.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.** Программа является эффективной. Срок реализации муниципальной программы закончен.

Приложение 2

**Анализ показателей результативности муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**достигнутых за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |
| 1. | Количество муниципальных услуг, оказанных за год | Ед. | 1500  | 1918 | 418 |  |  |
| 2. | Количество выпущенных газет,  | Ед.  | 12 | 15 | 3 |  |  |

Приложение 3

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**за 2023 год**

(отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |
| Источникифинанси­рования | Объемфинансирования,тыс.руб. | Отклонение | Пояснения поосвоениюобъемов финансиро­вания |
| план на 2023 год | Факт2023 год | -/+  | % |
| Программа  | **Всего** | **18937** | **17022,8** | **1374,2** | **10** |  |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО | **18937** | **17022,8** | **1374,2** | **10** |
| бюджет Иркутской области | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **«Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»** | **Всего** | **18937** | **17022,8** | **1374,2** | **10** |  |
| Бюджет городского поселения Тельминского МО | **18937** | **17022,8** | **1374,2** | **10** |  |
| бюджет Иркутской области | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы городского поселения Тельминского муниципального образования на 2019-2025 годы»**

**за 2023 года**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано в размере 18937 тыс. рублей, фактическое исполнение составило- 17022,8 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0 (1,0);

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

 СДЦ=(1,0+1,0)/2=1 , что характеризует уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

 Уф =Фф/Фп

Уф= **17022,8**/**18937**=0,9,

что характеризует эффективность реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы

 ЭМП≈ СДЦ х Уф

 ЭМП≈1 х 0,9=0,9,

С учетом данных результатов, согласно критериев, оценки эффективности муниципальной программы, в 2023 году муниципальная программа признана эффективной.